## Sheet1
Tên công việc | Thời điểm bắt đầu | Khoảng thời gian thực hiện | Phân công
Lên kế hoạch | 5/9/2022 - 25/9/2022 | Khoảng 3 tuần | Thành viên nhóm
Thành lập đội ngũ thành viên | 2022-05-09 | 2 ngày | Lộc
Khảo sát tổng thể hệ thống | 2022-07-09 | 3 ngày | Cả nhóm | `
Xác định nguồn lực cho dự án | 2022-10-09 | 4 ngày | Quang, Quân
Xác định phạm vi, nguyên tắc làm việc | 14/9/2022 | 4 ngày | Quân, Thái
Đánh giá khả khi của hệ thống | 18/9/2022 | 4 ngày | Quang, Lộc
Xây dựng tài liệu mô tả hệ thống | 22/9/2022 | 4 ngày | Quang, Quân, Lộc
Phân tích yêu cầu | 26/9/2022 - 16/10/2022 | Khoàng 3 tuần | Thành viên nhóm
Phân tích yêu cầu mức tổng quát | 26/9/2022 | 5 ngày | Quang, Quân, Thái
Phân tích yêu cầu mức logic | 2022-01-10 | 5 ngày | Quang, Quân, Lộc
Phân tích yêu cầu mức vật lý | 2022-06-10 | 5 ngày | Quang, Quân, Lộc
Phân tích và xác định các tác nhân và Use-Case | 2022-11-10 | 6 ngày | Quang, Thái, Lộc
Thiết kế | 17/10/2022 - 6/11/2022 | Khoảng 3 tuần | Thành viên nhóm
Xây dựng cấu trúc thành phần | 17/10/2022 | 3 ngày | Cả nhóm
Thiết kế giao diện hệ thống | 20/10/2022 | 6 ngày | Quang, Quân, Thái
Thiết kế chức năng hệ thống | 26/10/2022 | 6 ngày | Lộc, Quang, Thái
Thiết kế CSDL hệ thống | 2022-01-11 | 6 ngày | Lộc, Thái, Quân
Lập trình và kiểm tra | 7/11/2022 - 20/11/2022 | Khoảng 2 tuần | Thành viên nhóm
Triển khai ứng dụng lên nền tảng desktop | 2022-07-11 | 7 ngày | Lộc, Quang, Thái
Kiểm thử phần mềm ứng dụng | 14/7/2022 | 7 ngày | Quân, Quang, Thái
Tổng hợp và báo cáo | 21/11/2022 - Hết tuần 13 | Khoảng 2 tuần | Thành viên nhóm
Tổng hợp những thứ hoàn thành và viết báo cáo | 21/11/2022 | 14 ngày | Cả nhóm